## Лист1
Система выпуска сметной документации A0 v. 2.3.5.1 Copyright InfoStroy Ltd.
|  |  | УТВЕРЖДАЮ: | Генеральный директор ООО "Кировское УЖКХ"
Лучинская Н.Н.
"_____" ______________ 20__ г.
Ведомость объемов работ №
Ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу г. Кировск ул. Хибиногорская д. 28
№ п/п | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество
1 | 2 |  |  | 3 | 4
1 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 10.33
2 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (РАЗБОРКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБШИВКИ ВЕНТШАХ) (НА ВЫСОТЕ 17М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ | 0.595
3 | РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ (РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ВЕНТШАХТ) |  |  | М3 КЛАДКИ | 0.54
4 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ(РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВЕНТШАХТ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ) |  |  | 100М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ | 0.05
5 | РАЗБОРКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ И ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. (РАЗБОРКА ПЕРВОГО СЛОЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАРНИЗОВ СВЕСОВ (НА ВЫСОТЕ 17М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) |  |  | 100М ТРУБ И ПОКРЫТИЙ | 1.496
6 | СМЕНА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ В КРОВЛЯХ ИЗ РУЛОННЫХ И ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ (НА ВЫСОТЕ 17М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) |  |  | 100М ПОКРЫТИЯ | 1.496
7 | СМЕНА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ В КРОВЛЯХ ИЗ РУЛОННЫХ И ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ (СМЕНА КАРНИЗОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ В КРОВЛЯХ ИЗ РУЛОННЫХ И ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ ШИРИНОЙ 0,4 М) (НА ВЫСОТЕ 17М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) |  |  | 100М ПОКРЫТИЯ | 0.258
8 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ (НА ВЫСОТЕ 17 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) |  |  | 100М2 КРОВЛИ | 10.33
9 | УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ( ОБШИВКА ВЕНТШАХТ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ) (НА ВЫСОТЕ 17 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) |  |  | 100М2 ПОКРЫТИЯ | 0.595
10 | СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ (СМЕНА ОБРЕШЕТКИ СПЛОШНЫМ НАСТИЛОМ ИЗ ДОСКИ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ (ЧАСТИЧНО) ПО КАРНИЗАМ 25%) (НА ВЫСОТЕ 17М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) |  |  | 100М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТК | 0.374
11 | РАЗБОРКА ПАРАПЕТНЫХ РЕШЕТОК (РАЗБОРКА ПАРАПЕТНЫХ РЕШЕТОК ПО ТОРЦАМ) (НА ВЫСОТЕ 17М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) |  |  | 100М ПАРАПЕТНЫХ РЕШЕТОК | 0.24
12 | ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ (ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ ПО ТОРЦАМ) (НА ВЫСОТЕ 17 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) |  |  | 100М ОГРАЖДЕНИЯ | 0.24
13 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ К СТЕНАМ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ (НА ВЫСОТЕ 17 М ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ) |  |  | 100М ПРИМЫКАНИЙ | 0.528
14 | ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ВРУЧНУЮ |  |  | Т ГРУЗА | 3.8481
15 | ПОГРУЗКА ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО С ПОГРУЗКОЙ ЭКСКАВАТОРАМИ ЕМКОСТЬЮ КОВША ДО 0,5 М3 |  |  | Т ГРУЗА | 8.979
16 | ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ I КЛАССА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 10 Т РАБОТАЮЩИХ ВНЕ КАРЬЕРА НА РАССТОЯНИЕ ДО 20 КМ |  |  | Т ГРУЗА | 12.8271
Составил: |  | инженер ПТО |  | Дорошенко Е.М.